## Hier starten
Forderungen und Einbehalte im Blick
Kostenlose Ausgabe von MIYAR Business Tools · https://miyarbusiness.com
Welche Frage beantwortet diese Datei?
Wie viel schuldet Ihnen jeder Auftraggeber? Wie viel ist eingegangen? Wie viel wird noch einbehalten? Welche Abschlagsrechnung ist gerade überfällig? Diese Datei führt die freigegebenen Abschlagsrechnungen in einer Tabelle zusammen, trennt den Einbehalt vom fälligen Betrag und zählt Verzugstage automatisch.
So gehen Sie vor
1. Öffnen Sie das Blatt „Abschlagsrechnungen“ und löschen Sie die Beispieldaten aus den gelben Zellen.
2. Erfassen Sie für jede freigegebene Abschlagsrechnung Projekt, Auftraggeber, Nummer, Freigabedatum, Betrag, Einbehaltssatz, eingegangenen Betrag und vereinbartes Zahlungsziel.
3. Die Datei berechnet Einbehalt, fälligen Nettobetrag, offenen Restbetrag, Fälligkeitsdatum, Verzugstage und Status.
4. Tragen Sie Ihre Projektnamen im Blatt „Übersicht“ genau so ein wie in den Abschlagsrechnungen, um die Summen je Projekt zu sehen.
Farblegende
Eingabezelle | Gelber Hintergrund, blaue Schrift: hier eintragen.
Berechnete Zelle | Weißer Hintergrund: Formel, bitte nicht überschreiben.
Hinweise
• Beträge in Euro mit zwei Dezimalstellen; das Währungsformat lässt sich in Excel ändern.
• Verzugstage werden ab dem heutigen Datum gezählt und aktualisieren sich bei jedem Öffnen.
• Umfang: 30 Abschlagsrechnungen und 5 Projekte. Die Vollversion MK-01 ist praktisch unbegrenzt und enthält zusätzlich die Verrechnung der Vorauszahlung, eine Altersstruktur der Forderungen und einen Freigabeplan für Einbehalte.

## Abschlagsrechnungen
Register der Abschlagsrechnungen und Zahlungseingänge
Gelbe Zellen sind Eingaben, weiße Zellen werden berechnet. Die ersten sechs Zeilen sind Beispieldaten: löschen Sie sie und erfassen Sie Ihre eigenen.
Projekt | Auftraggeber | Nr. der Abschlagsrechnung | Freigabedatum | Freigegebener Betrag (EUR) | Einbehaltssatz | Einbehalt (EUR) | Fälliger Nettobetrag (EUR) | Eingegangen (EUR) | Offener Betrag (EUR) | Zahlungsziel (Tage) | Fälligkeitsdatum | Verzugstage | Status
Wasserleitung — Ahmadi | Öffentlicher Auftraggeber (A) | AR-01 | 2026-05-08 | 84500 | 10% | 8450 | 76050 | 76050 | 0 | 60 | 2026-07-07 | 0 | Vollständig bezahlt
Wasserleitung — Ahmadi | Öffentlicher Auftraggeber (A) | AR-02 | 2026-07-02 | 112300 | 10% | 11230 | 101070 | 0 | 101070 | 60 | 2026-08-31 | 35 | Überfällig
Wasserleitung — Ahmadi | Öffentlicher Auftraggeber (A) | AR-03 | 2026-09-05 | 97800 | 10% | 9780 | 88020 | 0 | 88020 | 60 | 2026-11-04 | 0 | Noch nicht fällig
Pumpstation — Jahra | Ölgesellschaft (B) | AR-01 | 2026-06-07 | 156000 | 5% | 7800 | 148200 | 148200 | 0 | 45 | 2026-07-22 | 0 | Vollständig bezahlt
Pumpstation — Jahra | Ölgesellschaft (B) | AR-02 | 2026-07-27 | 133400 | 5% | 6670 | 126730 | 60000 | 66730 | 45 | 2026-09-10 | 25 | Überfällig
HDD-Querung — Wafra | Generalunternehmer (C) | AR-01 | 2026-09-15 | 48250 | 10% | 4825 | 43425 | 0 | 43425 | 30 | 2026-10-15 | 0 | Noch nicht fällig
|  |  | Summe | 632250 |  | 48755 | 583495 | 284250 | 299245
Formulas:
Fälligkeitsdatum = IF(OR([Freigabedatum]="",[Zahlungsziel (Tage)]=""),"",[Freigabedatum]+[Zahlungsziel (Tage)])
Verzugstage = IF(OR([Freigegebener Betrag (EUR)]="",[Fälligkeitsdatum]=""),"",IF([Offener Betrag (EUR)]<=0,0,MAX(0,TODAY()-[Fälligkeitsdatum])))

## Übersicht
Übersicht der Zahlungseingänge je Projekt
Tragen Sie jeden Projektnamen genau so ein, wie er im Register steht.
Projekt | Freigegeben (EUR) | Einbehalt (EUR) | Eingegangen (EUR) | Offener Betrag (EUR) | Davon überfällig (EUR)
Wasserleitung — Ahmadi | 294600 | 29460 | 76050 | 189090 | 101070
Pumpstation — Jahra | 289400 | 14470 | 208200 | 66730 | 66730
HDD-Querung — Wafra | 48250 | 4825 | 0 | 43425 | 0
Summe | 632250 | 48755 | 284250 | 299245 | 167800
Eingangsquote bezogen auf den Nettobetrag | 48.72%
Anzahl überfälliger Abschlagsrechnungen | 2
Längster Verzug (Tage) | 35

## Vollversion
Was bietet die Vollversion zusätzlich? MK-01
Diese kostenlose Ausgabe ist innerhalb ihrer Grenzen voll funktionsfähig. Wenn Ihr Arbeitsvolumen wächst, wechseln Sie zur Vollversion.
Funktion | Kostenlose Ausgabe | Vollversion
Register mit Einbehalt und fälligem Nettobetrag | ✓ | ✓
Verzugstage und Status jeder Abschlagsrechnung | ✓ | ✓
Übersicht je Projekt | 5 Projekte | Praktisch unbegrenzt
Anzahl der Abschlagsrechnungen | 30 | Praktisch unbegrenzt
Verrechnung der Vorauszahlung je Abschlagsrechnung | — | ✓
Einbehaltsobergrenze und Freigabeplan | — | ✓
Altersstruktur der Forderungen (30 / 60 / 90+ Tage) | — | ✓
Dashboard und Diagramme | — | ✓
Anleitung und vollständiges Übungsbeispiel | — | ✓
Produktseite: https://miyarbusiness.com/product/mk-01-payment-certificates-retention/