## Hier starten
Projektkosten und Rentabilität im Blick
Kostenlose Ausgabe von MIYAR Business Tools · https://miyarbusiness.com
Welche Frage beantwortet diese Datei?
Ist Ihr Projekt noch rentabel? Diese Datei vergleicht das Budget jeder Kostenposition mit den Istkosten und dem Fertigstellungsgrad, prognostiziert die Gesamtkosten und zeigt den erwarteten Gewinn und die Marge bei Fertigstellung, lange vor der Schlussrechnung.
So gehen Sie vor
1. Öffnen Sie das Blatt „Kosten“ und tragen Sie Auftragswert und Projektnamen ein.
2. Erfassen Sie je Kostenposition das Budget, die Istkosten bis heute und den physischen Fertigstellungsgrad.
3. Die Datei berechnet Fertigstellungswert, prognostizierte Gesamtkosten und Abweichung je Position.
4. Lesen Sie das Ergebnisfeld unter der Tabelle: erwarteter Gewinn, Marge, Kostenleistungsindex und Bewertung.
Farblegende
Eingabezelle | Gelber Hintergrund, blaue Schrift: hier eintragen.
Berechnete Zelle | Weißer Hintergrund: Formel, bitte nicht überschreiben.
Hinweise
• Der Fertigstellungsgrad bezeichnet den physischen Fortschritt der Position, nicht den Anteil des verbrauchten Budgets.
• Die Prognose unterstellt, dass jede Position ihre aktuelle Leistung bis zum Ende beibehält. Nicht begonnene Positionen gehen mit ihrem Budget ein.
• Umfang: ein Projekt und 8 Kostenpositionen. Die Vollversion MK-02 verfolgt mehrere Projekte Monat für Monat, einschließlich Nachträgen.

## Kosten
Projektkosten und Rentabilität
Gelbe Zellen sind Eingaben, weiße Zellen werden berechnet. Die Zahlen sind ein Beispiel: ersetzen Sie sie durch Ihre Projektdaten.
Projektname | Wasserleitung — Ahmadi
Auftragswert inkl. genehmigter Nachträge (EUR) | 1200000
Berichtsdatum | 2026-10-05
Kostenposition | Budget (EUR) | Istkosten bis heute (EUR) | Fertigstellungsgrad | Fertigstellungswert (EUR) | Prognostizierte Gesamtkosten (EUR) | Erwartete Abweichung (EUR) | Kostenleistungsindex
Material | 450000 | 236000 | 55% | 247500 | 429090.9091 | 20909.0909 | 1.0487
Lohn | 300000 | 171000 | 52% | 156000 | 328846.1538 | -28846.1538 | 0.91228
Geräte | 120000 | 58500 | 50% | 60000 | 117000 | 3000 | 1.0256
Nachunternehmer | 160000 | 54000 | 30% | 48000 | 180000 | -20000 | 0.88889
Baustellengemeinkosten | 60000 | 33500 | 50% | 30000 | 67000 | -7000 | 0.89552
Transport und Lagerung | 25000 | 14200 | 50% | 12500 | 28400 | -3400 | 0.88028
Versicherungen und Bürgschaften | 20000 | 12000 | 60% | 12000 | 20000 | 0 | 1
Sonstiges | 15000 | 2500 | 10% | 1500 | 25000 | -10000 | 0.6
Summe | 1150000 | 581700 | 49.35% | 567500 | 1195337.0629 | -45337.0629 | 0.97559
Ergebnis | Wert
Kostenbudget gesamt (EUR) | 1150000
Prognostizierte Gesamtkosten (EUR) | 1195337.0629
Kalkulierter Gewinn (EUR) | 50000
Erwarteter Gewinn bei Fertigstellung (EUR) | 4662.9371
Kalkulierte Marge | 4.167%
Erwartete Marge | 0.3886%
Kostenleistungsindex des Projekts | 0.97559
Bewertung | Beobachten

## Vollversion
Was bietet die Vollversion zusätzlich? MK-02
Diese kostenlose Ausgabe ist innerhalb ihrer Grenzen voll funktionsfähig. Wenn Ihr Arbeitsvolumen wächst, wechseln Sie zur Vollversion.
Funktion | Kostenlose Ausgabe | Vollversion
Budget gegen Ist je Position | ✓ | ✓
Prognostizierte Gesamtkosten und erwarteter Gewinn | ✓ | ✓
Anzahl der Projekte | Ein Projekt | Mehrere Projekte
Anzahl der Kostenpositionen | 8 | Detailliert, praktisch unbegrenzt
Monatliche Verfolgung und Abweichungstrend | — | ✓
Nachträge und ihre Wirkung auf Auftrag und Kosten | — | ✓
Verknüpfung von Kosten, Abschlagsrechnungen und Zahlungseingängen | — | ✓
Dashboard und Diagramme | — | ✓
Produktseite: https://miyarbusiness.com/product/mk-02-project-cost-profitability/