## Commencer ici
Suivi du coût et de la rentabilité du projet
Édition gratuite de MIYAR Business Tools · https://miyarbusiness.com
À quelle question répond ce fichier ?
Votre projet est-il toujours rentable ? Ce fichier compare le budget de chaque poste à son coût réel et à son avancement, estime le coût final et montre le bénéfice et la marge prévus à l’achèvement, bien avant le décompte définitif.
Mode d’emploi
1. Ouvrez la feuille « Coût » et saisissez le montant du marché et le nom du projet.
2. Pour chaque poste, saisissez le budget, le coût réel à date et l’avancement physique du poste.
3. Le fichier calcule la valeur acquise, le coût estimé à l’achèvement et l’écart pour chaque poste.
4. Lisez le panneau de résultats sous le tableau : bénéfice prévu, marge, indice de performance des coûts et diagnostic.
Légende des couleurs
Cellule de saisie | Fond jaune, texte bleu : saisissez ici.
Cellule calculée | Fond blanc : formule, ne pas écraser.
Remarques
• L’avancement désigne l’avancement physique du poste, et non la part de son budget déjà consommée.
• Le coût estimé à l’achèvement suppose que chaque poste garde sa performance actuelle jusqu’à la fin. Un poste non commencé est compté à son budget.
• Capacité : un projet et 8 postes. L’outil complet MK-02 suit plusieurs projets mois par mois, avenants compris.

## Coût
Coût et rentabilité du projet
Les cellules jaunes sont à saisir, les blanches sont calculées. Les chiffres actuels sont un exemple : remplacez-les par les données de votre projet.
Nom du projet | Conduite d’eau — Ahmadi
Montant du marché, avenants approuvés inclus (MAD) | 1200000
Date du rapport | 2026-10-05
Poste | Budget (MAD) | Coût réel à date (MAD) | Avancement du poste | Valeur acquise (MAD) | Coût estimé à l’achèvement (MAD) | Écart prévu (MAD) | Indice de performance des coûts
Matériaux | 450000 | 236000 | 55% | 247500 | 429090.9091 | 20909.0909 | 1.0487
Main-d’œuvre | 300000 | 171000 | 52% | 156000 | 328846.1538 | -28846.1538 | 0.91228
Matériel | 120000 | 58500 | 50% | 60000 | 117000 | 3000 | 1.0256
Sous-traitants | 160000 | 54000 | 30% | 48000 | 180000 | -20000 | 0.88889
Frais de chantier | 60000 | 33500 | 50% | 30000 | 67000 | -7000 | 0.89552
Transport et stockage | 25000 | 14200 | 50% | 12500 | 28400 | -3400 | 0.88028
Assurances et cautions | 20000 | 12000 | 60% | 12000 | 20000 | 0 | 1
Divers | 15000 | 2500 | 10% | 1500 | 25000 | -10000 | 0.6
Total | 1150000 | 581700 | 49.35% | 567500 | 1195337.0629 | -45337.0629 | 0.97559
Résultat | Valeur
Budget total des coûts (MAD) | 1150000
Coût estimé à l’achèvement (MAD) | 1195337.0629
Bénéfice prévu au chiffrage (MAD) | 50000
Bénéfice prévu à l’achèvement (MAD) | 4662.9371
Marge prévue au chiffrage | 4.167%
Marge attendue | 0.3886%
Indice de performance des coûts du projet | 0.97559
Diagnostic | À surveiller

## Version complète
Ce qu’apporte la version complète : MK-02
Cette édition gratuite est pleinement fonctionnelle dans ses limites. Quand votre activité grandit, passez à la version complète.
Fonction | Édition gratuite | Version complète
Budget contre réel pour chaque poste | ✓ | ✓
Coût estimé à l’achèvement et bénéfice prévu | ✓ | ✓
Nombre de projets | Un projet | Plusieurs projets
Nombre de postes | 8 | Postes détaillés, sans limite pratique
Suivi mensuel et tendance des écarts | — | ✓
Avenants et leur effet sur le marché et les coûts | — | ✓
Lien entre coûts, décomptes et encaissements | — | ✓
Tableau de bord et graphiques | — | ✓
Page du produit : https://miyarbusiness.com/product/mk-02-project-cost-profitability/